连环发〔2015〕104号

关于印发《2015年纪念“6·5”环境日

宣传活动实施方案》的通知

各县区环保局：

为做好今年“6.5”环境日宣传活动，我局制定了《连云港市2015年纪念“6·5”环境日系列宣传活动方案》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：《连云港市2015年纪念“6·5”环境日系列宣传活动方案》

连云港市环境保护局

2015年4月21日

附件：

连云港市2015年纪念“6·5”环境日

系列宣传活动方案

一、总体思路

今年6月5日是第44个世界环境日。活动将紧紧围绕“六.五”环境日主题，以宣传环保政策法规和环保中心工作为主线，突出开展新《环保法》、《江苏省大气污染防治条例》宣传和环保进学校、进企业和进社区等活动，充分运用广播、电视、报纸、网络等媒介，引导公众牢固树立生态环保理念，切实履行好呵护环境的责任，激发全社会持久的环保热情，为改善空气质量，实现天蓝、地绿、水净的美丽港城营造浓厚的宣传氛围。

二、活动时间

2015年4月—12月

三、主要内容

1、召开“6.5环境日”专题新闻发布会。

发布2014年我市环保重点领域工作（包括环保十大工程、企业环境信誉红黑榜、生态建设示范基地、国家和省级绿色学校名单等），通报2014年环境质量状况。就公众关心的饮用水、空气质量及主要污染物减排、环境执法等情况回答记者提问。

（1）活动时间：6月4日

（2）负责部门：局宣教中心

（3）协办部门：局办公室、环监局、监测站、污防处、自然处、法规处、固管处、总量处、信访办，各县区环保局

此次新闻发布会名称为“2014·绿色发布”，拟邀请市电视台、电台、日报、苍梧晚报、市连网、传媒网等市内主流媒体记者参加，活动地点拟定于市日报社连网演播大厅。

2、举办“低碳生活健步走”活动。

与市委宣传部、妇联、海州区政府联合举办“低碳生活健步走”活动。活动拟以途步行走的方式，印发通知要求全市各市级机关大约1000人参加。通过途步行走的方式向社会大众倡导低碳、环保、健康的生活方式。同时，围绕6.5环境日主题，开展新《环境保护法》、《江苏省大气污染防治条例》和《水污染防治行动计划》（简称水十条）、低碳生活知识展、核电科普等丰富多彩的宣传活动，以广泛凝聚社会共识，激发公众的热情，营造全社会关心支持和参与环境保护的良好氛围。

（1）时间：6月3日

（2）负责处室：市环保局宣教中心、市妇联宣传部

（3）协办部门：市妇联、海州区政府、市电视台

本次活动拟通知市级机关派员参加活动。海州区政府负责活动路段交通、安全和相关保障。在活动起点举行低碳环保签名活动，在活动起点和终点设置相关环保宣传栏，拟邀请相关市领导参加。

3、开展“绿色环保邮政行”暨“志愿服务驿站”活动启动仪式。

充分发挥环保宣传和邮政行业资源优势，将邮政网点和邮路打造成宣传绿色环保的阵地。结合邮政特点，在全市各邮政网点电子显示屏宣传环保公益用语，邮政投递车辆设置环保标识，并通过投递员走村串巷发送环保宣传手册。6.5期间在部分重点邮政服务点设立拱门、横幅等进行专门宣传。

（1）时间：5月下旬

（2）负责部门：市邮政公司办公室、宣教中心

5月下旬开展“低碳环保邮政行”暨“志愿服务驿站”活动启动仪式，拟邀请市环保局、市邮政公司和环卫所领导参加。启动仪式排列邮政投递员方队、环卫所方队、环保志愿者方队。

仪式内容：1、领导致辞（局办公室负责市环保局领导讲话）；

2、“环保知识港城行”邮资封签字仪式；3、志愿服务驿站揭牌；4、宣布活动正式启动，邮投员方队出发仪式

4、在连云港日报刊发《港城环保》专版--6.5特刊。

全文刊载《2014年环境质量报告》，解读2014年环境质量，重点报道2015年提升全市环境质量新举措。

（1）时间：6月5日

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：污防处、自然处、环监局、监测站、市日报社

5、开展“港城环保行——寻找最美环保卫士”活动。

联合市电视台、日报、晚报和网络媒体，开展“港城环保行——寻找最美环保卫士”活动。在全市环保系统推荐身边的环保卫士，用镜头和照片记录他们的环保行为。

（1）时间：5月

（2）负责部门： 宣教中心

（3）协办部门：各县区、市电视台、市日报、晚报和传媒网、连网

6、“深入一线”看环保活动。

结合当前环境热点，组织部分行风监督员、市民代表、环保志愿组织、学生代表等深入环保一线，实地感受环保工作近年取得的成效（包括生态建设示范点等），并向公众广泛传播环保理念，引导公众积极参与环保监督，营造全社会理解、支持和参与环境保护的良好氛围。

（1）时间：7月

（2）负责部门： 宣教中心

（3）协办部门：污防处、自然处、环监局、监测站、辐射站、市部分媒体

7、在新闻媒体播放环保公益广告。

围绕环保重点、热点工作在市、县电视台、手机短信平台、“港城环保”微博、网站、微信等媒体发布环保公益广告。

（1）时间：6月1日—6月31日

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：县区环保局、信息中心、综禁办、环监局

8、开展 “国际生物多样性日”主题宣传活动。

为纪念国际生物多样性日，提高公众对我市生物多样性的认识，推动公众参与生物多样性保护，结合本地生物多样性保护工作的实际情况，围绕今年国际生物多样性日主题，开展丰富多彩的宣传活动。

（1）时间：5月22日

（2）负责部门： 自然处

（3）协办部门：宣教中心、市日报社清洁海岸义工团

9、开展学生环保知识大赛。

为提高全社会对环保工作关注度和知晓率，增强公众的守法意识和维权意识，积极组织全市大学生参加全省环保法知识竞赛，同时在全市中小学生开展环保知识大赛活动。以全市在校中小学生为参赛对象，采取线上答题赛、线下现场赛相结合的方式进行比赛。

（1）时间：4月下旬组织市有关高校大学生参加全省环保法知识竞赛线上答题，并做好参与团体赛准备。 9月份上旬启动“港城环保”微信平台线上答题，10月举行现场赛并颁奖。

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：市教育局基教处、各县区环保局、教育局

10、市县开通“环保号”公交。

协调市公交公司，共建“环保号”公共交通，利用城市公共交通载体，向乘客宣传环保理念。在公交车、公交车站等地方张贴新《环保法》、《江苏省大气污染防治条例》和《水污染防治行动计划》（简称水十条）等相关内容宣传画和标语。同时配合各县和赣榆区积极争取，力争在当地开通“环保号”公交。

（1）时间：市里争取6月份开通，各县和赣榆区争取 7月份开通

（2）负责部门：局污防处、宣教中心

（3）协办部门：局规财处、各县环保局、赣榆区环保局

市里选定BRT（快速公交）线路开通。制定评选细则，在车头、车厢和站台张贴醒目环保宣传标志和画册。

11、开展“创建绿色社区、共建美好家园” 环保进社区宣传活动。

为扩大绿色社区创建工作的影响，吸引更多的居民了解环保法规、支持环保、参与环保，提高社区居民对环保工作的满意率，在社区开展“创建绿色社区、共建美好家园”宣传活动。

1.在社区举办环保知识讲座，使广大居民增加生活中的环保常识，鼓励引导居民养成绿色环保的生活方式和生活习惯。

（1）时间：6--8月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、街道社区

2.开展“送服务进社区”活动，进社区听取居民环境投诉和政策咨询，给予环保方面的法律法规及知识解答，散发《低碳生活手册》、《环保机构主要职能》、环保宣传图片等材料，提高居民对环保部门职能的了解，提高对环境权益与义务的认识，自觉规范自己的环境行为。

（1）时间：9月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、街道社区

3.结合省、市“绿色社区”创建工作，在社区内设立环保知识宣传栏、宣传牌。

（1）时间：9月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、街道社区

4.引导民间环保组织和学生环保社团进社区，开展与民互动的生态环保宣传活动。

（1）时间：10月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、街道社区

5.开展核电知识宣传，普及核电环保与科普知识及医疗保健知识。

（1）时间：11月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：连云区、开发区环保局、街道社区、核电公司、辐射站

12、开展“创建环境友好企业、大力发展循环经济”环保进企业宣传活动。

1.联合环保协会，组织环保讲师团举办环保法律法规、污染防治知识、清洁生产技术等方面的专题讲座，努力提高企业决策层环保意识，引导企业积极探索清洁生产和循环经济发展模式，主动节能减排，确保污染物稳定达标排放。

（1）时间：8月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、污防处、综合处、法规处、环监局

2.结合企业环保信用等级、绿色企业评定等情况，推选环境污染治理教育基地，发挥典型引领作用。这些基地可以是单个企业，如污水处理厂，也可以行业整治群，通过带领企业业和公众代表参观学习，宣传节能减排技术和理念。

（1）时间：9月

（2）负责部门：宣教中心、法规处

（3）协办单位：各县区环保局、污防处、综合处、环监局

3.赠送新《环保法》、《江苏省大气污染防治条例》和《水污染防治行动计划》等材料，提高企业节能减排和清洁生产的环保意识，增强污染防治能力。

（1）时间：7月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办单位：各县区环保局、环监局

13、开展“创建绿色学校、提高环境素质”环保进学校宣传教育活动。

1.在全市中小学开展 “生态文明杯”环保作文评比活动

为全面普及生态文明工程，发挥“小手拉大手”的作用，普及绿色生活常识和环保知识，巩固环境教育成果，在全市中小学中开展“生态文明杯”中、小学生环保作文评比活动。

（1）时间：10月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：市教育局基教处、各县区环保局、教育局

2.开展2015年度“环境教育优秀教师”“我是小小环保局长”评选活动

深入推进“绿色学校”创建工作，同市教育局在全市中小学教师中开展2015年度“环境教育优秀教师”，在中小学生中开展“我是小小环保局长”评选活动。

（1）时间：11月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：市教育局基教处、各县区环保局、教育局

3.开展“环境教育教学优秀案例”评比活动

环境教育的教学能力和效果是衡量一个学校整体环境教育水平的重要指标，也是绿色学校创建活动的重要方面。为了提高学校环境教育和管理工作的水平，推动全市“绿色学校、幼儿园” 创建活动的深入有效地开展下去，连云港市环境保护局与市教育局共同组织开展“环境教育教学优秀案例”评比活动。

（1）时间：8月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：市教育局基教处、各县区环保局、教育局

4.开展环保小制作评比活动
  为促进环境教育工作的深入开展，进一步提高广大青少年关注环境、节约资源、废物利用的积极性，加快资源节约型和环境友好型社会建设，今年，我们将会同市教育局，在全市各中、小学校以及幼儿园开展以“低碳生活我先行”为主题的“变废为宝手工小制作” 评比活动。

（1）时间： 9月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：各县区环保局、教育局

14、开展环保大检查专项宣传活动。

围绕《连云港市环境保护大检查工作实施方案》工作要求，通过电视、电台、报纸和网络等方式加大对环境现场执法检查的宣传，加强正面宣传、引导，同时对环境违法行为予以曝光。

（1）时间： 4月—10月

（2）负责部门：市环境监察局

（3）协办部门：市局污防处、服务处、固废处、自然处、监测站、宣教中心

15、开展“大气、水污染等环境综合整治”系列宣传活动。

1.在蔷薇河饮用水源保护区内居民点张贴市政府公告，向居民发放环保知识手册；举办饮用水源、大气和环保知识图片展。

2.组织媒体跟踪报道相关企业、污水处理厂等治理整改工作。

3.在电视、报纸等媒体，集中报道各县、区，各相关部门、企业单位，贯彻落实市政府环境综合整治的情况，曝光一批违法行为。

（1）时间：5月—7月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：环境监察局、监测中心站、应急办、信访办，以及上述各县、区的环保局；连云港日报社、连云港广播电台、市电视台、苍梧晚报等。

16、开展核安全与辐射知识宣传活动。

联合江苏核电有限公司共同开展以“核电科普、环保与健康”为主题的核电环保与科普知识宣传活动，普及核电环保与科普知识及医疗保健知识。

活动期间，通过摆放科普与环保知识展板、发放核电科普宣传资料、悬挂宣传横幅、现场科普讲解等多种形式进行核电科普、健康知识的普及和环保宣传活动，使参与的公众对核能、田湾核电站及环保知识等方面有充分的了解和认识。通过活动增强周边公众的环保、健康意识，营造出“人人爱护环境、共建和谐田湾”的良好氛围。

（1）时间：6月

（2）负责部门：江苏核电有限公司

（3）协办部门：新浦区环保局、辐射站、宣教中心

17、群发环保公益短信。

为提高环境保护工作宣传效率，加大环保宣传力度，将6.5环境日主题、节能减排、大气污染治理、水环境治理、噪音防治、环境应急、治污减排、近期重点环保工作进展、低碳生活小常识等编成言简意赅的短信，群发给广大市民，进一步提高社会各界的环保意识，积极营造浓厚的环保宣传氛围，促进环保工作的顺利开展。

（1）时间：4—12月

（2）负责部门：宣教中心

（3）协办部门：办公室

18、开展绿色护考行动。

在中高考期间，成立“禁噪护考”行动领导小组，印发中、高考期间环境管理通知，深入市区各建筑工地、工业企业、娱乐场所进行广泛宣传，切实增强经营业主的环保法律意识，同时加强夜间巡查，组织开展镇区建筑噪声、工业噪声专项执法检查，为广大考生营造安静的学习、考试和休息环境。

（1）时间：6月

（2）负责部门： 环监局

（3）协办部门：宣教中心、市新闻媒体

19、“港城微博看环保”活动。

通过微博现场直播环境监测、执法人员深入企业现场监测、执法情况，通过线上、线下互动，让广大网友和群众关注、理解和支持环保工作。

（1）时间：8月

（2）负责部门： 宣教中心

（3）协办部门：污防处、服务处、自然处、固管处、环监局、监测站

20、新闻媒体环保主题宣传。

结合环保法律、法规，6.5环境日，生态文明建设，环境质量改善等方面，通过电视、广播、报纸、网络等媒体采取图文并茂、专栏的方式全方位、多角度的宣传环保中心工作。

（1）时间：4—12月

（2）负责部门： 宣教中心

（3）协办部门：新闻媒体

四、活动要求

1、加强领导，认真组织。

各县区环保局、市局各处室、单位要精心策划，统筹安排，广泛开展各项宣传活动，认真落实全市统一活动的要求，努力扩大影响，营造宣传声势。

2、围绕主题，突出重点。

结合今年世界环境日主题及群众路线教育精神，大力宣传我市生态市创建工程，大力宣传环境综合整治的重要意义和取得成效。以服务群众、改善民生，切实维护群众环境利益为主要内容，广泛宣传环保法律法规和知识，不断提高公众参与积极性。

3、加强协作，营造氛围。

要积极争取政府领导的支持，主动邀请有关部门共同参与，主动与新闻媒体、学校、企业、社区等社会各界广泛联系，通力协作，积极引导社会各界参与到“6.5”环境日宣传活动中来。要通过新闻媒体广泛宣传活动中涌现出来的好经验、好做法、好典型，营造有利用于活动开展的良好氛围，形成全社会共同关注环境保护的社会氛围，全面提高广大群众的环境意识。

4、及时总结，推广经验。

各县区环保局要按照活动的统一部署，提前制订今年世界环境日宣传活动的计划和方案，及时报送各项宣传活动的进展情况。并将“6.5”世界环境日的宣传活动总结于6月25日前报市环保宣教中心。

连云港市2015年纪念“6·5”环境日系列宣传活动方案

| 序号 | 活动名称 | 时间 安排 | 负责部门 | 配合部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “2014·绿色发布”新闻发布会 | 6月4日 | 市局宣教中心 | 各县区环保局，市局各处室、单位 | 拟在市日报社连网演播厅举行 |
| 2 | 举办“低碳生活健步走”活动 | 6月3日 | 市局宣教中心 妇联宣传部 | 市委宣传部、妇联、海州区政府、市电视台 | 市级机关共约1000人参加 |
| 3 | 开展“绿色环保邮政行”暨“志愿服务驿站”活动启动仪式 | 5月 | 市邮政办公室、宣教中心 | 市城管局环卫处 | 利用全市邮政网点电子大屏和邮政投递宣传环保 |
| 4 | 在连云港日报刊发《港城环保》专版--6.5特刊 | 6月5日 | 市局宣教中心 | 污防处、自然处、固管处、市环监局、市监测中心站 | 刊发2014年环境质量状况及工作 |
| 5 | 开展“港城环保行——寻找最美环保卫士” | 10—12月 | 市局宣教中心 | 市电视台、市电台、市日报、晚报和传媒网、连网 | 10月启动，12月评选出结果，并开展系列宣传 |
| 6 | “深入一线”看环保活动 | 7月 | 市局宣教中心 | 污防处、环监局、监测站、辐射站、媒体 | 组织公众、志愿者组织等 |
| 7 | 在新闻媒体播放环保公益广告 | 6月 | 市局宣教中心 | 县区环保局、信息中心、综禁办、环监局 |  |
| 8 | 开展 “国际生物多样性日”主题宣传活动 | 5月22日 | 市局自然处 | 宣教中心、连云区环保局、市日报社清洁海岸义工团、淮海工学院环保志愿者联盟 |  |
| 9 | 开展学生环保知识大赛 | 9--10月 | 市局宣教中心 | 市教育局基教处、各县区环保局、教育局 | 参赛者为高校和中小学生 |
| 10 | 市县开通“环保号”公交 | 6月、7月 | 局办公室、宣教中心 | 各县环保局 | 6月市区开通，7月各县开通 |
| 11 | 开展“创建绿色社区、共建美好家园” 环保进社区宣传活动 | 6-11月 | 市局宣教中心 | 各县区环保局、街道社区 |  |
| 12 | 开展“创建环境友好企业、大力发展循环经济”环保进企业宣传活动 | 8-12月 | 市局宣教中心 | 各县区环保局、污防处、综合处、法规处、环监局 |  |
| 13 | 开展“创建绿色学校、提高环境素质”环保进学校宣传教育活动 | 5-11月 | 市局宣教中心 | 市教育局基教处、各县区环保局、教育局 |  |
| 14 | 开展环保大检查专项宣传活动 | 4—10月 | 市环境监察局 | 市局污防处、服务处、固废处、监测站、宣教中心,各县区环保局 |  |
| 15 | 开展“大气、水污染等环境综合整治”系列宣传活动 | 5—7月 | 市局宣教中心 | 环境监察局、监测中心站、应急办、信访办，各县、区环保局，连云港日报社等媒体 |  |
| 16 | 开展核安全与辐射知识宣传活动 | 6月 | 江苏核电有限公司 | 海州区环保局、辐射站、宣教中心 | 联合核电站开展宣传活动 |
| 17 | 群发环保公益短信 | 4-12月 | 市局宣教中心 | 办公室 |  |
| 18 | 开展绿色护考行动 | 6月 | 市环境监察局 | 宣教中心、市新闻媒体 |  |
| 19 | “港城微博看环保”活动 | 8月 | 市局宣教中心 | 污防处、服务处、自然处、固管处、环监局、监测站 | 利用微博直播环境执法现场 |
| 20 | 新闻媒体环保主题宣传 | 4-12月 | 市局宣教中心 | 新闻媒体 |  |

连云港市环境保护局办公室                2015年4月21日印发