关于印发2015年连云港市危险废物规范化管理

工作实施方案的通知

各县区环保局：

根据《关于印发2015年危险废物规范化管理工作方案的通知》（苏环办〔2015〕141号）要求，为迎接环保部危险废物规范化管理考核，提高我市危险废产生和经营单位抽查合格率，结合我市实际情况，制定了《2015年连云港市危险废物规范化管理工作实施方案》（见附件），现印发给你们，请认真组织实施。

各县区应高度重视危险废物的规范化管理工作，要结合本辖区实际情况，明确具体责任部门和工作时间节点，确保完成考核目标任务。

附件：2015年连云港市危险废物规范化管理工作实施方案

连云港市环境保护局

2015年6 月10 日

附件:

2015年连云港市危险废物规范化管理工作实施方案

为落实省环保厅《2015年危险废物规范化管理工作方案》（苏环办〔2015〕141号）要求，推进我市危险废物规范化管理工作深入开展，迎接环保部督查考核，确保我市危险废物产生单位和经营单位抽查合格率，现制定2015年连云港市危险废物规范化管理工作实施方案，具体工作方案如下如下：

一、工作目标

按照“宣传培训到位、执法整改到位、督查考核到位”的思路原则，摸清全市重点监管源危险废物底数；从严查处一批危险废物非法转移行为；打击一批无危险废物经营许可证的企业违法经营活动，全力推进危险废物贮存、处置设施建设；全面提高危险废物规范化管理抽查达标率。

二、职责分工

根据属地管理原则，严格落实属地管理责任，各县（区）环保局为辖区内危险废物环境监管的直接责任单位，对辖区内危险废物从产生到转移、处置实施全过程监管，各县（区）必须采取有效措施，将全过程监管落到实处，对违法行为进行调查处理。

三、具体任务

（一）开展宣传培训

近期，由我局固管处牵头，计划在灌云县、灌南县、开发区和市区（包括赣榆区、东海县）分片区组织开展4次危险废物规范化管理集中培训。各县区也应加大危险废物监管宣传培训力度，制定各自具体教育培训计划，开展拉网式的教育培训工作。

1、培训对象：一是各县（区）环保部门危险废物的管理人员。二是危险废物产生企业环保管理人员和分管负责人。三是危险废物经营单位法人代表、技术主管、车间主任或具体操作人员。

2、培训内容：一是危险废物规范化管理考核目标和工作要求。二是危险废物规范化管理指标体系、实施指南及管理台账制定要求。三是危险废物污染环境案列分析、危险废物网上动态申报。

3、培训要求：各县区环保局准备好产生单位规范化管理守法经营告知书（参考样本附件1）、《危险废物规范化管理工作手册》、《危险废物规范化管理宣传画报》和规范化管理台账资料模板（参考样本为苏环办﹝2014﹞232号《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》），培训现场发放。灌云县、灌南县至少各培育2家，其它县（区）至少培育1家规范化管理达标示范企业，采取现场参观、图片、录像等形式进行宣传。

（二）开展自查整改

为了迎接好环保部的规范化管理检查工作，各地区要结合年初全省环保大检查工作部署，对辖区内危险废物管理工作全面开展自查和整改工作：

1、各县区环保局要根据实际情况完善确定危险废物重点监管源名单，在以往检查的基础上结合日常监管情况组织开展检查，检查重点行业为化学原料及化学制品制造、有色金属冶炼及压延加工、印刷电路板制造、电镀、制革、铅酸蓄电池生产行业等。对列入2015年危险废物国家、省重点监控企业名单的企业、危险废物经营单位以及往年规范化管理检查存在问题的企业必须要逐家检查，严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》指标要求和产废单位规范化管理档案资料目录（参考附件2），做到不留死角、不留隐患、不留尾巴。

2、按“2015年各县、区危险废物规范化管理突出问题整改任务分解表”（附件3）要求，查找本辖区在危险废物能力建设、监督管理制度落实以及规范化整治等方面存在的不足之处，提出整改措施，明确责任部门，列出完成时限。

（三）组织开展互查和督查

1、市环保局将组织各县、区环保局对危险废物规范化管理情况进行互查。危险废物经营单位必须逐家检查，危险废物产生单位检查率不少于90%。

2、市环保局组织市环监局、固管处、沿海督查中心等部门对各县区规范化管理工作完成情况进行督查和考核。督查考核内容为培训教育效果情况、自查和互查问题整改情况、规范化管理合格率情况。

互查和督查工作安排另行通知。

四、进度安排

（一）准备部署阶段（2015年6月中上旬）

各县区结合本地区实际制定具体的工作实施方案，确定联系人，分解落实部门责任，提出具体措施。

（二）培训自查阶段（2015年6月～7月）

1、在6月底前完成辖区内的拉网式教育培训，建立参加培训的企业数据库，发放告知书、规范化管理工作手册和宣传手册以及台帐模板等相关材料。

2、6-7月各县区按照实施方案开展危险废物产生、经营单位的检查，梳理总结辖区内的危险废物环境管理突出问题，并开展整改工作。

（三）互查和督查阶段（2015年8月～9月）

市局对各县、区危险废物规范化管理工作完成情况进行互查和督查。对问题突出的县区和行业进一步督查指导，确保完成工作目标。

五、工作保障和要求

（一）强化组织保障，加强部门协调

各县区环保局要高度重视环保部部署的“十二五”危险废物规范化管理考核工作，及时的向地方政府报告工作开展进度和具体情况。加强环保部门内部各部门的合作和协调，按照《2015年连云港市危险废物规范化管理工作方案》（连环发﹝2015﹞60号），进一步明确环评、环监、固管等部门的职责分工，落实牵头和配合部门的工作任务，采取有利措施，确保危废规范化管理达到国家规定的考核标准。

（二）严格检查执法，狠抓整改落实

对企业存在的危险废物网上申报瞒报漏报、台帐不清、贮存场所不规范、标识标签不符合标准、经营单位未开展应急演练等问题，必须严格依法按照高限处罚。危险废物非法利用处置或者去向不明涉及犯罪的应及时依法移送公安司法机关。检查中发现环评中存在危险废物错评、漏评、产生数量与实际相差较大的问题，要及时书面通报环评部门。对危险废物经营单位检查打分不合格的，情节严重的，将汇总核实上报省环保厅吊销许可证，其余限期整改，整改完成前暂停其危险废物的经营活动。

（三）强化问题导向，提升设施建设

对自查中发现的危险废物环境管理突出问题，各县区环保局要高度重视，限定时限尽快完成整改。对危险废物处置能力不足等短期内难以解决的问题，要科学的评估辖区内危险废物实际分布和增长态势，及时向当地政府汇报，加快集中处置设施建设，明确完成时间节点。加强现有环保设施的管理，确保达标排放。

（四）加强信息公开，鼓励社会监督

在本次危废规范化管理工作中，各县区要充分利用“12369”举报热线，支持鼓励群众举报各类危险废物违法违规行为，引导全社会对危险废物违法行为进行监督。各县区环保局应当将工作中发现和查处的违反危险废物管理法律法规的企业，以及在检查中打分不达标的企业（包括名称，违法违规行为或不合格的指标）汇总梳理，在环保网站上将上述企业予以公开，定期更新。鼓励公众参与，加强社会监督，将企业的违法行为的有关信息与企业的环保信用评级挂钩。

（五）建立考核机制，提升管理水平

将危险废物规范化管理抽查合格率纳入环境保护年度工作考核指标体系，2015年底前危险废物产生单位、经营单位规范化管理抽查合格率分别达到90%、95%。在省环保厅和我局督查中发现工作布置不到位、违法行为处罚不到位、跟踪整改不到位的县区将进行通报，同时，年终环保目标固废管理考核结果，根据省环保厅督查考核打分情况确定排名。

（六）加强工作调度，确保绩效到位

各县、区环保局于6月15日前上报规范化管理的实施方案、工作联系人和辖区内的重点监管企业名单，6月25日前上报辖区内危险废物环境管理突出问题整改任务分解表（附件3），8月30日前上报规范化管理工作总结及重点监管源企业检查表（附件4）。

附件1：江苏省危险废物产生单位守法管理告知书

附件2：工业危险废物产生单位规范化管理档案资料目录

附件3：2015年        危险废物规范化管理突出问题整改任务分解表

附件4：      危险废物规范化管理检查、整改情况报表（章）

附件1：

江苏省危险废物产生单位守法管理告知书

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关标准、规范，你单位应按以下要求严格管理生产经营活动中产生的各类危险废物：

一、落实企业主体责任，建立、健全危险废物污染防治责任制度，法人代表承担危险废物合法处置的首要责任。

二、如实申报危险废物产生种类和数量，制定危险废物管理计划。开展清洁生产，加强源头控制，减少危废产生量。

三、危险废物分类贮存，贮存场所规范建设，设置包装容器标签和贮存场所警示标志。建立危险废物出入库管理台帐记录。

四、危险废物须交有资质单位合法处置，对接受单位资质进行严格审核，转移过程及时填报转移脸联单或进行网上报告。对运输过程跟踪监督，期间发生的非法倾倒事件的依法承担相关法律责任。

五、非法排放、倾倒、处置危险废物3吨以上的，依法移送司法机关立案查处。

本单位已阅知上述告知内容，将依法依规开展危险废物管理工作。

单位名称（章）：                  法人代表（签名）：

日期：        年     月     日

附件2：

附件3：

2015年           危险废物规范化管理

突出问题整改任务分解表

| 序号 | 突出问题 | 整改措施 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废焚烧、填埋处置能力不足 |  |  |  |  |
| 2 | 危废自行利用处置不符合要求 |  |  |  |  |
| 3 | 危废长期超量贮存 |  |  |  |  |
| 4 | 重金属污泥、垃圾焚烧飞灰、化工污泥、废线路板等危废无合理去向 |  |  |  |  |
| 5 | 监管机制未理顺，职责不清，能力建设滞后 |  |  |  |  |
| 6 | 环评审批历史欠账多导致危废去向不明 |  |  |  |  |
| 7 | 违法行为查处不严，信息公开不到位 |  |  |  |  |
| 8 | 规范化管理抽查合格率低 |  |  |  |  |

附件4：

危险废物规范化管理检查、整改情况报表（章）

| 序号 | 企业名称 | 培训 |  | 发放手册告知书等 |  | 检查 |  | 抽查结果 | 存在主要问题 | 已整改情况 | 未整改问题完成时间 | 是否处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3、 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2015年度共有危险废物重点监管源企业    家，截止7月底共培训企业    家，检查企业   家。危险废物产生企业总计抽查合格率：   %，经营企业    家，合格率     %。

填报说明：

1、企业名称填写辖区内所有危险废物重点监管源企业。

2、规范化管理抽查打分情况填写达标、基本达标、不达标。