2012年度省环保厅重点任务分解落实方案

| 工作项目 |  | 工作目标及要求 | 进度安排 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全力做好生态文明建设工程的组织推进 | 1 | 制订和组织实施生态文明建设工程年度计划，将工作责任、主要任务、重点工程细化分解到各地各部门，完善定期调度、日常督查、目标考核等各项制度。 | 一季度配合省委、省政府举办生态文明建设工程启动仪式，报请省政府召开生态省建设领导小组全体会议，分解部署年度重点工作，出台相关考核实施细则；每月编发简报，定期调度和反映工作进展情况。 | 生态处 |
|  | 2 | 研究制订《关于加强环境保护推动生态文明建设的若干政策措施》。 | 一季度成立起草班子，梳理我省现有特别是“十五”以来的环境政策及执行情况，分别召开厅系统、省有关部门、市县环保部门、专家等各个层面的座谈会，深入开展调研，广泛收集意见和建议；4月份形成初稿并征求各个方面意见，经厅长办公会审议后报省政府审定。 | 办公室 相关处室（局）和直属单位 |
|  | 3 | 把实施国家和省“十二五”环保规划与推进生态文明建设工程有机衔接，细化分解重点指标和主要任务，抓好组织推进。 | 年内报请省政府出台《江苏省“十二五”环境保护和生态建设规划》，及时分解年度规划重点指标和主要任务，并纳入生态文明建设工程考核体系。 | 规财处 生态处 环科院 |
|  | 4 | 切实抓好全面小康、基本现代化、生态文明建设工程等环保指标的动态监测，合理设置和规范管理监测点位，完善省级环境监测网，加强科学评估。 | 根据省委、省政府要求，制订出台基本现代化环保指标的统计、测算细则，明确监测点位，按时报送小康、基本现代化等环保指标的监测和统计情况。 | 规财处 总量处 流域处 生态处 监测处 大气办 监测中心 监控中心 |
|  | 5 | 把促进经济转型升级作为推动生态文明建设工程的根本途径，加强环保准入与产业政策的高效配合，完善规划环评和项目环评联动机制，坚决遏制高排放、高能耗和产能过剩行业过快增长。 | 按季调度全省项目环评情况，形成分析报告；年内实现四级环保部门项目环评联网审批，不定期抽查基层环评审批情况，加强监督和指导；每半年调度一次各地规划环评的进展情况，督促所有新升格和新设立的园区开展规划环评，规划环评满5年的开展回顾性评价。 | 环评处 咨询中心 监控中心 |
| 打好污染减排的攻坚战 | 6 | 制订和组织实施年度减排计划，确保实现化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别削减1.98%、1.84%、2.08%和1.2%的年度减排指标。 | 3月底前制订完成年度减排计划，并报请省政府批复，部署重点减排工程和相关措施。根据宏观经济数据，每季分析减排形势。定期调度减排工程实施情况，每季形成督查报告。 | 总量处 环监局 三个督 查中心 |
|  | 7 | 会同有关部门扩大落后产能淘汰范围，在电力、钢铁、印染、造纸、石化等行业实施排放浓度、总量“双控制”，对重点减排企业直接下达年度总量控制指标。 | 4月底前，结合经信部门淘汰落后产能目录，排出年度结构减排重点项目表；结合减排计划，排出重点企业名单并下达总量控制指标。 | 总量处 |
|  | 8 | 会同有关部门在大气污染联防联控重点区域开展煤炭消费总量控制试点，推进热电整合计划，加快淘汰各类小燃煤机组，优化能源消费结构。 | 10月底前，会同省有关部门制订煤炭消费总量控制试点和热电整合计划，报请省政府批准实施。 | 总量处 |
|  | 9 | 加大重点企业清洁生产审核力度，加强审核机构管理，提高审核实际效果。 | 公布第八批实施清洁生产审核的重点企业名单，年内完成1000家重点企业的评估验收工作。 | 污防处 环科院 |
|  | 10 | 会同有关部门开展火电脱硝电价试点，加大资金补助力度，推动脱硝设施建设全面提速。进一步加强畜禽养殖污染治理。 | 4月底前会同有关部门出台火电脱硝电价试点工作方案；5月份召开电力减排工作推进会，重点推动脱硝设施建设及规范管理；年内钢铁、水泥重点企业完成脱硝前期工作。8月底前，会同省有关部门出台《江苏省农业源减排工作意见》。 | 总量处 规财处 生态处 |
|  | 11 | 认真落实《江苏省污水集中处理设施环保监督管理办法》，加快拆除脱硫烟气旁路，加强脱硫电价管理。 | 每月形成集中式污水处理设施运行情况监察报告；每季通报脱硫脱硝设施运行和脱硫电价核减情况；年内基本完成烟气旁路拆除工作。 | 监察局 总量处 三个督 查中心 监控中心 |
|  | 12 | 修订减排考核、统计、监测与预警三个办法。督促污水处理厂以及电力、印染、造纸等重点企业改造中控系统。突出抓好减排监测体系建设，认真执行《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》，严格落实自动监控设备现场端的各项要求，进一步加强自动监控数据的有效性审核和应用。根据环保部新的环境统计软件和报表制度，全力做好统计转轨工作。 | 根据国家新要求，9月底前完成三个办法的修订，制订出台重点污染源自动监控数据质控、有效性审核以及加强应用的相关办法；4月份开展污水处理厂及重点行业中控系统专项检查，督促企业整改；年中开展减排监测体系建设抽查，年底组织省级考核并通报结果。按时报送环境统计数据。 | 总量处 环监局 监测处 监测中心 监控中心 |
| 狠抓大气污染防治的关键性措施 | 13 | 以控制细颗粒物为重点，围绕治理工业废气、机动车和扬尘三大污染源，组织实施落后产能淘汰和重污染企业搬迁、清洁能源利用、重点行业除尘改造、挥发性有机污染物治理、老旧黄标车淘汰、机动车油品升级、油气回收、绿色工地创建等八大类工程。 | 根据国家重点区域大气污染联防联控“十二五”规划，分解落实重点任务。3月底前制订完成蓝天工程年度计划，排出八大类工程的具体项目，并报请省政府召开省大气污染防治联席会议，部署重点治理项目，出台相关考核办法，年底组织考核；年内指导沿江8市全面实施机动车国Ⅳ排放标准，完成油品升级，对全省机动车环检机构组织一次专项检查，督促整改问题；年内指导沿江8市完成油气回收工作，苏北5市完成70%以上的工作量；上下半年各组织一次全省重点区域建筑工地扬尘污染情况抽查，并通报相关情况；上半年对全省易排恶臭、刺激性气体的工业园区组织排查，列出一批整治清单，督促各地落实治理措施，安装监测报警装置。 | 大气办 污防处 环科院 监测中心 三个督 查中心 |
|  | 14 | 打牢政策法规基础，推进《江苏省机动车排气污染防治条例》修订，出台《江苏省尘污染防治办法》和加强挥发性有机污染物治理的指导意见，改进建筑扬尘排污收费办法，研究制订表面涂装等重点行业VOCS排放地方标准。 | 一季度修改完善《江苏省尘污染防治管理办法》，报请省政府颁发；3月底前出台加强挥发性有机污染物治理的指导意见；上半年会同省有关部门完成建筑扬尘排污收费办法的修订；年内力争完成《江苏省机动车排气污染防治条例》修订，会同有关部门出台一批VOCS排放地方标准。 | 大气办 法规处 科技处 环监局 环科院 |
|  | 15 | 打牢监测监控基础，累计改造68个国控点的空气自动监测站，增加PM2.5、臭氧等监测指标 | 年内完成改造任务，确保13个省辖市全部形成PM2.5监测能力；引进美国EPA的空气质量数据自动管理和分析系统，提高监测分析水平。 | 监测处 监测中心 大气办 监控中心 |
|  | 16 | 打牢科学研究基础，深入开展重点区域大气复合污染成因及对策研究，摸清污染来源，提出对策建议，指导治污实践。 | 年内完成南京及周边地区大气复合污染成因及对策课题研究，形成综合分析报告 | 大气办 环科院 监测中心 |
|  | 17 | 配合推进秸秆综合利用，提前、周密做好夏秋两季秸秆禁烧的巡查和监测预警工作 | 5月和10月分别制订重点区域秸秆禁烧巡查方案，及时做好火点监测、大气污染信息的预警及通报工作 | 环监局 三个督 查中心 监测中心 |
| 提高水环境综合整治的系统性实效性 | 18 | 严格落实省环保厅太湖治理目标责任书，以“一环两区”为重点，大力推进一级保护区综合整治、重点断面水质达标和主要入湖河流整治；根据应急度夏期和枯水期两个阶段的特点，实现监管和监测预警的制度化、常态化，强化对水质异常情况的调查处理；配合做好太湖治理中期评估及相关规划的修编工作。 | 3月底前，完成我厅年度治太目标责任书制订，配合太湖办提出年度水质及总量控制目标；4月份完成目标责任书的任务分解，启动安全度夏监测预警工作；11月份启动枯水期应急防控工作；坚持开展太湖流域专项执法检查，每月通报水质状况；上下半年对太滆南运河、官渎港整治工作分别进行一次督查；对水质异常情况，及时启动调查处理程序，防止水质大幅波动。 | 流域处 总量处 监测处 环监局 监测中心 监控中心 苏南督 查中心 |
|  | 19 | 认真落实国家《长江中下游流域水污染防治规划》，加强长江流域水污染防治工作。 | 3月底前全面做好迎接国家对长江治污首次考核的各项准备工作，4月份配合国家开展考核；上半年指导有关地区完成长江治污规划编制工作；年内对9个重点断面水质达标和规划项目进展情况进行督查，加大规划实施的推进力度。 | 流域处 监测处 监测中心 应急中心苏南苏中督查中心 |
|  | 20 | 认真组织实施淮河流域水污染防治“十二五”规划，建立重点工程跟踪管理制度，协调省有关部门加大规划项目资金支持力度，加强沿线执法监管工作。加快推进通榆河“清水廊道”建设。 | 上半年提请省政府召开淮河流域水污染防治工作会议，与相关地方政府签订目标责任状，部署“十二五”重点任务。按季调度重点工程实施情况。3月底前，对2011年通榆河治污规划实施情况组织考核。 | 流域处 规财处 环监局 监测处 环科院 监测中心 苏中苏北督查中心 |
|  | 21 | 组织各地实施南水北调部分断面水质达标补充方案，集中力量整治达标不稳定的断面，完成水质自动监控系统建设，确保水质稳定达标。 | 上半年报请省政府出台《南水北调沿线区域水污染防治管理办法》；每月对南水北调断面开展一次监督性监测并通报水质情况；年内建成南水北调水质自动监控系统，全面提高监控水平。 | 流域处 法规处 环监局 监测处 监测中心 苏中苏北督查中心 |
|  | 22 | 组织实施《江苏省近岸海域污染防治“十二五”规划》，推进沿海绿色发展。 | 3月底前报请省政府批复《江苏省近岸海域污染防治“十二五”规划》，会同有关部门组织实施；三季度组织开展海洋环境保护联合执法检查，迎接国家检查。 | 流域处 环监局 环科院 苏中苏北督查中心 |
|  | 23 | 组织落实《全国城市饮用水源地环境保护规划》、《全国地下水污染防治规划》，强化城乡集中式饮用水源地保护，继续整治影响饮用水源安全的环境隐患。 | 上半年完成城市饮用水源地调查评估工作；三季度制订完成全省地下水环境调查工作方案，部署调查评估工作；年内完成 乡镇集中式饮用水源地基础信息调查和第二批乡镇饮用水源地保护区划分，实现县级以上地表水集中式饮用水源地自动监测全覆盖。 | 流域处 规财处 环监局 监测处 监测中心 应急中心 监控中心 |
| 保持环境执法的高压严管 | 24 | 继续开展突出环境问题集中整治行动，用好飞行检查、环境稽查、后督查、挂牌督办、区域限批等手段，依法从严打击环境违法行为。 | 一季度制订行动方案，梳理出今年的突出环境问题整治清单，部署整治任务；跟踪督办去年尚未整治到位的97个突出问题，督促整改到位；全年对国控省控重点污染源和集中式污水处理厂的暗访抽查不少于20%，按季公布国控重点污染源监督性监测结果；每季就重点环境案件查处、新建项目环境管理等组织一次环境稽查；年内开展一次全省交叉执法检查，组织两次排污费征收专项稽查，集中公开曝光一批典型环境违法案件。 | 环监局 环评处 监测处 监测中心 三个督 查中心 |
|  | 25 | 完善区域环保督查工作规则，充分发挥督查中心督政、监管、服务等职能。 | 每季度召开一次督查工作协调会，整合力量，统一步调，提升区域督查水平。 | 环监局 三个督 查中心 |
|  | 26 | 全面实施重金属污染综合防治规划，科学划定一批涉重专业生产片区，加强重点防控区、重点行业、重点企业的监管，加快推进列入规划的重点治理项目，彻底整治铅蓄电池生产企业。 | 一季度前制订下发重金属污染防治年度方案，明确涉重专业生产片区审批要求；年内完成全省铅蓄电池生产企业专项整治，对限期治理不到位的，督促地方政府依法关停、不留后患；年内累计完成列入国家规划50%以上的项目。 | 污防处 环监局 环评处 三个督 查中心 咨询中心 |
|  | 27 | 扎实开展新一轮化工园区污染整治，严格对照省政府的9条要求以及各园区上报的综合整治方案，明确时间节点，定期调度情况，逐个验收过关。 | 一季度完成各地化工园区综合整治方案的审查，按季调度整治情况；年内组织两次专项督查，对申请达标的园区进行验收。 | 污防处 环监局 环评处 三个督 查中心 |
|  | 28 | 进一步加强全省危险废物监管，深化危废产生和经营单位的规范化整治。 | 3月底前出台《关于切实加强我省危险废物监管工作的意见》；年内对危废产生和经营单位开展两次专项检查；6月底前试点开展危废焚烧设施全程工况联网监控，以及危废产生和集中处置单位的网上申报；年底前试点开展危废转移联单电子化审批。 | 固废 中心 |
|  | 29 | 积极推进污泥无害化处置。加强持久性有机污染环境管理，筛选确定全省二噁英排放重点源清单。规范废弃电器电子产品的处置和拆解工作。 | 上半年开展全省工业污水处理厂专项检查，筛选出工业污泥重点监管行业和企业；年内建成1-2个酸洗污泥处置示范工程，全面推行污泥处置单位资质认定。6月底前筛选确定全省二噁英排放重点源清单，年内对重点监管企业开展一次二噁英排放抽测。抽查各地新化学物质申报登记工作，年内建立全省新化学物质监督管理档案。加强对列入国家规划的8家拆解企业的日常监管，按季做好家电以旧换新拆解补贴的环保审核工作。 | 固废中心 监测中心 |
|  | 30 | 强化核辐射环境监管，开展核技术利用单位安全评估和专项执法检查。 | 一季度完成全省机场、港口、地铁等公共场所Ｘ射线装置的专项检查；下半年开展全省废旧金属熔炼企业辐射安全和医疗行业放射性同位素转让专项整治行动；年内对各省辖市环保局的辐射安全监管工作进行一次检查，举办一次辐射监察与监测能力大比武，完成“句容城市放射性废物库防范地质灾害确保放射源安全工程”项目，确保田湾核电站外围辐射环境监控系统稳定运行。 | 核管处 辐射站 |
|  | 31 | 积极推进电网规划环评工作，提高电磁辐射管理水平。 | 上半年完成电网规划环评试点工作，下半年在全省推开；年内完成所有移动基站的环保验收监测。 | 核管处 辐射站 |
|  | 32 | 建设更加高效的环境风险管理和应急救援体系，牢牢盯住全省环境风险重点源，强化隐患排查和应急预案全过程管理，开展针对性、示范性更强的应急演练。 | 下半年组织一次全省环境应急响应拉练；十八大前组织开展全省环境安全百日督查行动；年内完成省控环境风险源的应急预案评估与备案，启动饮用水源地安全保障试点工程。 | 应急中心 |
|  | 33 | 坚持和完善环境纠纷定期排查、领导接访、带案下访、约谈地方领导等环境信访基本制度，继续开展全省环保局长大接访活动，有力维护社会和谐稳定。 | 每月统筹安排好厅领导接访、带案下访；每两个月对重要信访交办件的办理情况进行抽查；每季度约谈信访总量排名靠前地区的政府分管领导；每半年组织一次环境突出矛盾和纠纷排查化解行动；十八大前组织开展第四次全省环保局长大接访。 | 信访办 |
|  | 34 | 全面推进依法行政，把依法办事、按程序办事贯穿于执法监管的全过程。 | 2月底前下发依法行政年度工作要点；采取个案评查、调阅案卷等形式，每半年抽查一次基层环保部门的依法行政工作，督促基层严格执法，规范和加强行政处罚工作；二、三季度举办全省环保政策法制工作人员培训班。 | 法规处 核管处 环监局 固废中心 辐射站 |
|  | 35 | 认真实施“国家环境信息与统计能力”江苏项目，加强全省生态环境监控系统建设，着力提升环境监控整体水平。 | 年内完成“1831”生态环境监控系统一期工程，实现所有已建生态环境监控站点的联网集成。启动二期工程可研。 | 监控中心相关处室（局）、直属单位 |
| 加大生态环境的保护修复力度 | 36 | 扩大农村环境连片整治的内容和范围，高质量完成国家下达的3年整治任务，推进太湖一级保护区连片整治工作，配合做好村庄环境整治。 | 一季度制订下发全省农村环境连片整治年度计划；商财政厅及时下达年度中央、省农村环境连片整治专项资金；7月底前完成2011年度国家连片整治的验收工作，年内完成2012年度整治任务。 | 生态处 规财处 流域处 咨询中心 |
|  | 37 | 科学评估和优化调整全省重要生态功能区划，加强自然保护区的规范化建设和生物多样性保护。 | 一季度制订下发重要生态功能区调整程序，年内完成调整工作报请省政府批准实施；6月底前印发实施全省生物多样性保护战略与行动计划；盐城湿地保护亚行贷款项目完成贷款全额20%的工程量。 | 生态处 监测中心 |
|  | 38 | 建立土壤环境例行监测制度，开展土壤污染修复示范和环境监管试点。 | 年内形成土壤环境监测评估报告，选择部分县市开展土壤环境监管试点，完成5个以上土壤污染修复示范工程。 | 生态处 监测处 监测中心环科院 |
|  | 39 | 更高水平地推进生态示范创建，继续保持全国领先水平，探索生态文明建设的现实模样。 | 年内力争10个市县达到国家生态市县考核标准，新增5个生态文明建设试点城市，16个城市通过国家环境保护模范城市复核，新建8个省级生态工业示范园区。 | 生态处 污防处 科技处 |
| 拓展环保改革创新的新空间 | 40 | 完善排污权有偿使用和交易的政策框架，深化太湖、通榆河流域的环境资源补偿工作。 | 一季度报请省政府批准《江苏省二氧化硫排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》，选择重点行业开展试点，年内建成省级排污权交易平台；年内配合省有关部门出台《通榆河区域补偿资金使用管理办法》，实现太湖及通榆河流域补偿监测数据通报、补偿资金催缴划扣的制度化、正常化。 | 总量处 流域处 法规处 监测中心 |
|  | 41 | 健全企业环境行为信用评价制度，扩大环境污染责任保险试点范围。 | 上半年会同有关部门评估绿色信贷政策执行效果，进一步完善行为评级、信息对接、结果运用等措施；年内会同省有关部门出台在“两高”行业开展环境污染强制责任保险试点的指导意见，组织环境污染损害鉴定评估试点，初步形成评估能力。 | 法规处 监控中心 |
|  | 42 | 深入推进环评机构改革，稳妥开展环境监理试点。 | 按照环保部要求和试点方案序时进度，推动环评机构脱钩改制。一季度前制订出台环境监理管理试行办法，公告第一批环境监理机构，按季发布开展环境监理的建设项目。 | 环评处 人事处 咨询中心 |
|  | 43 | 着力培育监测中介机构和监测市场，加快推进环境监测社会化进程。 | 上半年制订出台《江苏省社会化环境监测机构业务能力认定管理办法（试行）》等管理制度，选择部分市县开展试点。 | 监测处 监测中心 |
|  | 44 | 精心组织重大水专项，培育一批环境保护工程技术中心和重点实验室。开展环境标准实施情况评估，加强全省环境污染治理设施运营资质单位的监督管理。根据国家三部门要求，开展环境保护及相关产业基本情况调查。 | 年内基本完成“十一五”重大水专项涉苏课题验收，启动“十二五”水专项研究；培育3家省级以上环境保护工程技术中心和重点实验室；选择部分重点行业评估环境标准实施情况，完成环境保护及相关产业基本情况调查。全年举办5－6期环境污染治理设施运营管理操作人员培训班。 | 科技处 环监局 环科院 监测中心 |
|  | 45 | 进一步拓展环保国际合作与交流渠道，加强国外环保先进技术的引进和消化。 | 年内力争把正式建立合作关系的国外省份或机构增加到12个，形成稳定合作渠道；启动斯德哥尔摩公约能力建设项目，开展履约知识培训。 | 国际合作中心 |
| 夯实环保共建共享的社会基础 | 46 | 以“生态江苏在行动”活动为载体，联合各部门把生态理念和环保知识送进学校、企业、社区、村镇、机关等层面。举办第二届“环保双十佳”评选活动，树立一批环保典型。 | 一季度制订“生态江苏在行动”年度计划，启动第二届“环保双十佳”评选活动，策划制作一批生态环保宣传资料；二季度重点围绕纪念“六·五”世界环境日，组织系列宣教活动。 | 宣教 中心 |
|  | 47 | 组织主流媒体深入开展宣传报道，不间断地反映江苏环保中心工作的进展情况。 | 年内组织开展污染减排、生态创建等专题采访报道活动，在中央及省主流媒体刊发稿件150篇以上。 | 宣教 中心 |
|  | 48 | 开通省环保厅政务微博，加强与群众的互动交流。 | 上半年开通政务微博，并建立配套管理制度，确保正常运转。 | 宣教 中心 |
|  | 49 | 进一步加强环境舆情的收集、研判和报送，健全上下联动的应急协调反应机制；壮大环保志愿者队伍，培育引导环保社会组织有序发展。 | 完善环境舆情收集网，及时上报和协调处理重大环境舆情；年内对全省环保社会组织进行一次摸底调查，全面掌握环保社会组织现状。 | 宣教 中心 |
|  | 50 | 规范政府环境信息公开，扩大主动公开范围；按时保质完成人大建议、政协提案的办理工作。 | 2月底前做好省政府对我厅政府信息公开的迎考工作；年内根据省政府统一要求，修订完善全厅信息公开目录；上半年完成省人大建议和政协提案的办理工作。 | 办公室 监控中心相关处室（局）、直属单位 |
| 切实加强厅系统的自身建设 | 51 | 强化厅系统党风廉政建设，严格执行环保人员“八项禁令”以及预防失职渎职的“八项要求”。进一步厉行节约，压缩三公经费，制止奢侈浪费。 | 2月份完成厅系统党风廉政责任状和处级以上干部廉政承诺书的签订工作；7月份对厅系统《廉政准则》执行情况进行一次检查；年内对各处室（局）和直属单位的廉政情况开展一次内部巡视，对三公经费使用情况进行一次检查。 | 监察室 机关党委 各处室（局）、直属单位 |
|  | 52 | 深入开展创先争优活动，落实《关于全省环保系统进一步优化服务推动转型稳定增长的通知》， 进一步改进作风。 | 上半年完成公务员职业道德主题实践活动；指导各地深入开展“群众满意窗口”和“示范岗”创建评比活动，三季度组织评比，四季度表彰；10月份前厅领导、各处室（局）主要负责人选择一个基层联系点，蹲点调研，帮助基层解决难题，撰写提交调研报告；年内组织7－8次高层专家辅导讲座。 | 机关党委 人事处 各处室（局）、直属单位 |
|  | 53 | 落实《省政府部门绩效管理办法（试行）》，抓住我厅被省纪委、监察厅列为绩效管理试点的机遇，切实加强绩效管理，狠抓工作落实，提高行政效率。 | 2月底前成立厅绩效管理领导小组，制订具体评估实施计划；每季开展一次监督检查，每半年进行一次自评，及时将评估情况报送省绩效管理领导小组办公室。 | 人事处 监察室 办公室 各处室（局）、直属单位 |
|  | 54 | 落实部省人才发展规划纲要的实施意见，加强干部的选拔任用和管理，着力提高环保培训质量。规范事业单位岗位管理和人员聘用。 | 上半年完成处级后备干部的选拔，组织实施厅系统事业单位岗位设置实施方案，按要求进行事业单位绩效工资改革；全年举办两期县级环保局长岗位培训班。 | 人事处 |
|  | 55 | 进一步规范环保专项资金管理，加强专项资金绩效评估和监督检查。 | 一季度前制定出台厅系统环保专项资金内部管理程序；年内组织完成100个专项资金补助项目的绩效评估。 | 规财处 咨询中心 |
|  | 56 | 规范行政权力网上公开透明运行，加强厅系统电子政务平台建设 | 建设权力在阳光下运行二期项目，每月通报系统运行情况，确保高效、规范运行。 年内建成功能完备、使用便捷的厅内网平台，继续改进江苏环保网站在信息公开、在线办事和公众互动等方面的服务功能，保持在环保部网站评比中的领先水平。 | 监控中心 办公室 法规处 各处室（局）、直属单位 |