连云港市提升清洁能源保障能力三年行动计划

燃煤是我市PM2.5最主要的污染源之一，2017年PM2.5源解析结果显示，燃煤污染占我市PM2.5污染来源的比重达24.2%。为全面落实党的十九大、全国生态环境保护大会、全市“高质发展、后发先至”动员大会精神，进一步提高清洁能源使用占比，减少煤炭消费总量，为我市全面打赢蓝天保卫战提供支撑，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以党的十九大、全国生态环境保护大会精神为指导，以改善大气环境质量为核心，进一步完善全市天然气、电等清洁能源供应设施以及集中供热设施，持续做好燃煤锅炉整治、散煤污染治理等工作，确保燃煤污染持续降低，为全市“高质发展、后发先至”提供良好空气质量保障。

（二）工作目标。全面落实《连云港市“高质发展、后发先至”三年行动计划（2018—2020年）》、《连云港市削减煤炭消费总量专项行动实施方案》等文件，确保到2020年，全市煤炭消费总量比2016年减少77万吨以上，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上，清洁能源占能源消费总量的比重持续提升。

二、全市清洁能源消费状况

根据《中华人民共和国大气污染防治法》，清洁能源主要指天然气、页岩气、液化石油气、电等。根据统计数据，2015年，我市工业天然气消费总量为13932万立方米，2016年为12637万立方米；2015年工业液化石油气消费总量为748万立方米，2016年工业液化石油气消费总量为26万立方米；2015年工业用电量为1433306万千瓦时，2016年为1250399万千瓦时。

近年来，为充分利用国家、省新能源政策，提高清洁能源使用量，我市新批风电项目40万KW，可替代煤电计划9.3亿KWh，年节煤36万吨。截至2017年，全市投产运行的光伏发电项目总规模为46.9835万KW，光伏项目发电量48636.24万KWh，上网电量46944.16万KWh。江苏核电公司已有3台100万千瓦机组并网发电，4#机组将于2018年投产发电。

三、清洁能源使用中存在的问题

一是基础设施建设不到位。目前，天然气占我市能源消费的比重仅为0.21%，低于全省平均水平，城区仍有部分地区不通管道燃气，乡镇、农村天然气供应普及率低，致使部分居民、工业企业燃煤用户无法改用天然气，实际供应能力与需求量之间存在较大缺口，其中赣榆、灌云、灌南缺口较大。全市LNG/L-CNG加气站较少，远远不能满足汽车市场需求。全市液化石油气储配站点不合理，不能发挥供应规模。随着用电需求的逐步增加，供电基础设施不到位问题将日渐凸显。东海县、灌南县城区尚无在用集中供热设施。

二是缺乏清洁能源替代配套政策。根据省、市263工作要求，2017年完成10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉的淘汰或清洁能源替代，2019年完成10-35蒸吨/小时燃煤锅炉的淘汰或清洁能源替代。目前除了环保部门每蒸吨7000元左右（2017年标准）的资金补贴外，暂无其他资金补贴。由于使用清洁能源的成本大幅高于煤炭，部分企业、商户难以承受因清洁能源改造导致的使用成本的大幅提升。此外，全国大部分地区2017年出现的“气荒”，也使部分计划“煤改气”的用户持观望态度，改造的积极性不高。

三是燃用散煤现象仍然普遍。由于我市不属于冬季集中供热地区，国家、省均未出台城市供热方面的法律、法规或规章，因此，我市农村和部分城区老旧小区使用燃煤取暖的现象较为普遍，对我市冬春季空气质量造成较大影响。

四、清洁能源使用现状及提升计划

（一）天然气使用现状及提升计划

1.现状

目前，我市天然气供应主要包括管道天然气、液化石油气、汽车加气站三部分。

（1）管道天然气。目前全市共有6家管道天然气专营商，中心城区为连云港新奥燃气有限公司专营，赣榆区为赣榆京融管道燃气有限公司、连云港赣榆中油紫源燃气有限公司经营，东海县为中石油昆仑燃气有限公司专营，灌云县为通裕天然气有限公司专营，灌南县为伟业燃气有限公司专营。目前我市天然气主要气源为西气东输冀宁联络线、邳州-连云港支线。2016年，市区居民用户33万户，用气量占比26%；工业用户78户，用气量占比47%；公建用户1635户，用气量占比17%；加气站3座，用气量占比10%。东海县居民用户5.7万户，用气量占比33.97%；工业用户46户，用气量占比40.43%；公建用户114户，用气量占比11.98%；加气站4座，用气量占比13.62%。灌云县居民用户2.5万户，用气量占比26%；工业用户20户，用气量占比47%；公建用户325户，用气量占比17%；加气站1座，用气量占比10%。灌南县居民用户2.5万户，用气量占比49.3%；工业用户5户，用气量占比20.4%；公建用户140户，用气量占比15.7%；加气站2座，用气量占比14.6%。

（2）液化石油气。我市液化石油气主要经由槽车运输，液化石油气经储配站接收、储存、分配至各瓶装供应站或大型用户，瓶装供应站向分散用户供应瓶装液化石油气。根据统计，市区现有19处液化石油气储配站，总规模2900立方米，市区2016年液化石油气消费总量中，居民占比68%、工业占比20%、公共建筑和商业占比12%。东海县现有11处液化石油气储配站，总规模1750立方米，全县2016年液化石油气消费总量中，居民占比72%、工业占比18%、公共建筑和商业占比10%。灌云县现有3处液化石油气储配站，总规模550立方米，全县2016年液化石油气消费总量中，居民占比75%、工业占比10%、公共建筑和商业占比15%。灌南县现有4座处液化石油气储配站，总规模460立方米，全县2016年液化石油气消费总量中，居民占比78%、工业占比13%、公共建筑和商业占比9%。

（3）汽车加气站。目前市区共有19座加气站，日供气能力35.9万立方米。东海县有5座加气站，日供气能力8万立方米。灌云有1座加气站，日供气能力2万立方米。灌南县有3座加气站，日供气能力2万立方米。

2.提升计划

（1）提升天然气供应保障能力。经预测，2020年全市总人口规模约为540万人，天然气使用总量约为53766.31万立方/年。为保障管道天然气供应，依托西气东输、中俄东线、青宁支线作为管道天然气气源，市区新建柘汪LNG接收站、徐圩LNG储配站、墩尚LNG储配站，东海县新建山左口管道燃气接收门站、青湖接收门站、驼峰LNG调峰储配站，灌南县新建1座中俄东线接收站等作为应急调峰气源站。完善赣榆区、海州区、连云区、徐圩新区、东海县、灌云县、灌南县燃气管网建设，确保到2020年，城区天然气气化率达到80%。为满足乡镇地区用气需求，以各乡镇和有条件的村庄为着力点，确保到2020年，各乡镇天然气气化率达到50%。为满足城市公交车、出租车等用气需求，到2020年，市区建设10座加气站、东海县建设5座加气站、灌南县建设1座加气站。详见附件1、附件2。（市级牵头部门：市建设局、市发改委、市经信委、市商务局、市交通局，落实主体：各县区人民政府、管委会，以下工作均需各县区人民政府、管委会具体落实）

（2）发挥液化石油气的替代补充作用。在天然气管道暂时无法覆盖的地区，通过做好液化石油气的供应保障，提升清洁能源使用率。目前，全市共有37座液化石油气储配站，总储存能力为6011立方米，大于2020年储存量需求。结合管道天然气供应范围逐渐扩大的趋势，在保证液化石油气正常供应的基础上，不再新设液化石油气储配站，对存在安全隐患、管理能力差的储配站予以整合或拆迁。到2020年，城区液化石油气气化率达到19.5%，各建制镇液化石油气气化率达到40%。（市级牵头部门：市建设局、市发改委、市经信委、市商务局、市交通局）

（二）电力使用现状及提升计划

1.现状

（1）电源。全市发电机组的总装机容量4015.3MW。其中统调电厂3座，机组55台，装机容量3910MW；地方非统调电厂9座，机组24台，装机容量105.3MW。

（2）电网。全市共有500kV变电站2座，分别为伊芦变和艾塘变，伊芦变规模为3×750MVA，艾塘变规模为1×1000MVA。全市220kV变电站18座，主变30台，变电总容量4860MVA。220kV输电线路55条，总长1349.37km。全市110kV公用变电站63座，开关站2座；主变98台，变电容量4842.5MVA。110kV线路135回，总长约1944.51km。全市35kV公用变电站46座，主变89台，变电总容量900.15MVA。35kV公用线路113条，总长1212.08km。

2.提升计划。

经预测，全市2020 年全口径最大负荷为5050MW。针对电源方面，以核电和火电为主，大力发展风电、生物质能发电，扩建田湾核电2×100万kW机组，新建云台山120万kW抽水蓄能设施，发挥好现有各发电机组作用。针对电网方面，加快500kV电网建设，使之成为主要输电通道，逐步向分层分区过渡，避免电磁环网。贯彻“苏北加快布点”的战略决策，采取先开点再增容的策略，加快连云港220kV和110kV变电站布点；逐步加强220kV电网结构，110kV电网接线模式逐步规范化、简单化，形成“强简强”的电网格局，详见附件3。大力推进电动汽车充电桩、连云港港和内河航运码头港口岸电建设，2020年实现基本实现全覆盖。（市级牵头部门：市经信委、市发改委、供电公司）

（三）集中供热现状及提升计划

1.现状

（1）市区。市区（不含赣榆区）现有4个供热片区，5个公用热电厂，分别为江苏国信连云港发电有限公司（两台C330/300-16.7/1.0/538/538供热机组装机容量660MW，1.0MPa、350℃低压供热能力为240t/h；3.8MPa、320℃中压供热能力为50t/h，主要用户81个）、连云港鑫能污泥发电有限公司（蒸汽最大供应能力80t/h，其中2.5MPa级30t/h、0.98MPa级50t/h，主要用户为康缘药业等29家企业）、连云港虹洋热电有限公司（规模为4×440t/h高压煤粉锅炉+3×CB40级抽背式热电机组，设计供热能力1038t/h，主要用户为虹港石化、斯尔邦石化）、罗盖特（中国）精细化工有限公司（规模2×130t/h锅炉，额定蒸发量260t/h，在满足自用的同时，为行政中心等17个主要用户供热）、丰益高分子材料（连云港）有限公司（规模2×130t/h锅炉，额定蒸发量260t/h，主要满足企业自身用热需求）。1个自备电厂，为连云港碱业有限公司（规模4×150t/h锅炉+1×B6MW背压式+1×C12MW抽凝式汽轮机组，主要满足企业自身用热需求）。

赣榆城区供热点为连云港协鑫生物质发电有限公司，规模为1×75t/h固定水冷振动炉排秸秆全燃锅炉+2×75t/h循环流化床全燃秸秆锅炉和2×15MW抽凝式汽轮发电机组，年供气10万吨，已建设完成热力管网28803米，为康乐药业等20家企业供热。柘汪临港产业区供热点为连云港百通宏达热力有限公司，目前已建成2×45 t/h锅炉及配套设施，最大供热负荷为90t/h，目前已建成北线（2200米）、新海专线（2200米）、南线（4600米）三条供热管网，实现产业区全覆盖。

（2）东海、灌云、灌南三县。东海县目前无集中供热设施。灌云县城区供热点位为光大城乡再生能源(灌云)有限公司，规模为1台130t/h高温、高压水冷炉排锅炉+1台30MW可调节抽凝式汽轮发电机组（生物质热电联产）+1×500t/d焚烧线+1×9MW背压式汽轮发电机组。灌云县临港产业区供热点为华能灌云热电有限责任公司，规模为3×220t/h超高温高压燃煤锅炉、2×25MW背压式汽轮发电机组，最大热负荷368.06t/h，主要用户为园区内100余家化工企业。灌南县城目前无集中供热设施。连云港化工产业园区供热点为连云港亚邦热电有限公司，规模为3×130t/h高温高压循环流化床锅炉和2×B15MW机组，正常生产运行情况下，2台锅炉负荷250t/h左右，主要用户为园区内88家化工企业。

2.提升计划。

为满足持续提升的供热需求，市区应扩大现有供热点规模，其中，江苏新海发电有限公司新建13公里供热管道至海州开发区（西区），年供气量扩充25-30万吨。罗盖特（中国）精细化工有限公司热电厂规模扩大为4×130t/h 循环流化床高温高压锅炉+2×CB15MW+1×CB25MW背压式汽轮发电机组。丰益高分子材料（连云港）有限公司热电厂规模扩大为2×130t/h+1×240t/h+2×CB25MW抽背供热机组。连云港虹洋热电有限公司扩建新增供热能力2549t/h，新建供热管道100公里。赣榆柘汪临港产业区新建3×130 t/h高温高压循环流化床锅炉及2×12MW背压发电机组。赣榆海州湾生物科技园区建设2×50MW级燃气蒸汽联合循环机组。东海县城建设2×30MW分布式能源站。灌南县城建设规模为2×75t/h（一备一用）+1×130t/h锅炉+2×CB7.5+1×CB9MW汽轮发电机组。详见附件4。（市级牵头部门：市发改委、市经信委）

五、煤炭消费状况及减煤措施

（一）煤炭消费状况

根据统计，2015年，全市工业用煤608.8万吨，占能源消费总量70.2%，2016年工业用煤734.9万吨，占能源消费总量79.9%。2017年起，我市狠抓减煤工作，全市2017年累计削减煤炭消费总量41万吨，超额完成预定目标。

（二）减煤措施

1.持续推进燃煤锅炉整治。2018年底前，基本完成全市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉整治工作，现有燃煤锅炉全部淘汰或实施“煤改气”、“煤改电”等清洁能源替代。除公用热电联产外禁止新建燃煤供热锅炉。10-35蒸吨/小时燃煤锅炉整治计划详见附件5。（市级牵头部门：市环保局、市发改委）

2.持续抓好散煤污染治理。依照《大气法》等相关法律法规，禁止在高污染燃料禁燃区内销售、使用煤炭。高污染燃料禁燃区外限制销售、使用灰分大于等于15%、硫分大于等于0.6%的散煤，对于发现的违法行为依法严处。推进海州区、连云区、开发区等地在城区重点地区创建“无煤示范区”，通过实施“煤改电”、“煤改气”等，组织不少于2749户居民实施清洁取暖。无煤区示意图详见附件7-9。（市级牵头部门：市环保局、市经信委、市工商局、市财政局）

3.持续淘汰落后和过剩产能。进一步加大钢铁、水泥等重点行业去产能工作力度。鼓励企业提前淘汰相对落后的低端、低效耗煤产能。支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业。鼓励企业加快生产技术装备更新换代，倒逼产业转型升级。制定去产能实施方案和年度计划。对未按期完成去产能任务的地区，实行项目“区域限批”，暂停该地区项目的环评、核准和审批。严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。全面清理产能过剩行业违规项目，到2020年，压减粗钢产能100万吨、淘汰冶金企业6家，化解船舶产能50万载重吨。（市级牵头部门：市经信委、市发改委、市环保局）

4.源头管控煤炭消费增量。鼓励发展天然气分布式能源，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能，安全高效发展核电。对所有行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目，一律实施煤炭减量替代或等量替代。将煤炭减量替代或等量替代作为节能审查的重要内容，不符合替代标准的，不予出具节能审查报告。非电行业，钢铁、水泥行业实行2倍减量替代；其他非电行业实行1.5倍减量替代。（市级牵头部门：市发改委、市经信委）

5.提高用煤企业煤炭品质。明确企业用煤标准，扩大高热值煤利用规模，提高煤炭清洁高效利用水平。用煤企业入厂煤热值，电煤须达到5000大卡以上，其它用煤达到4800大卡以上。对于不按要求采购的燃煤电厂，一经核实，提请省有关部门调减公用电厂发电小时数，其它企业限期整改，在规定期限内整改不到位的，责令停产整顿。（市级牵头部门：市发改委、市经信委、市环保局、市质监局）

六、保障措施

（一）强化组织领导。各县、区人民政府（管委会）为辖区内清洁能源保障能力提升工作的责任主体，要成立组织机构、细化工作方案，全面推进清洁能源供应基础设施建设，全面减少煤炭使用量，为空气质量的持续改善奠定基础。市发改委、经信委、财政局、公安局、环保局、建设局、城管局、交通局、商务局、质监局、工商局等部门要根据责任分工，统筹推进各项工作。

（二）强化专项整治。各县、区政府（管委会）、市各相关部门要根据所牵头事项，制定并实施专项整治行动，对发现的各类违法问题，要严格按照《大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》等法律、法规进行处罚。将煤炭消费总量化解、清洁能源使用提升工作纳入网格化环境监管体系，落实责任单位和责任人，明确属地监管职责，实现监管全覆盖。市发改、经信、建设、环保、财政部门统筹各级专项资金，对实施“煤改气”、“煤改电”的企业、居民给予一定资金支持。

（三）强化智能管理。应用互联网思维、共享经济理念，打破能源边界，构建以分布式为主、集中式为辅、相互协同的高效能源体系和需供互动、节约高效的智慧能源体系。逐步建设以分布式能源站为核心的供能网络，通过小型化、模块化、靠近需求侧的能源站，逐步满足新增能源需求缺口.通过加强传感测量、信息通信、大数据等技术的研发和应用，实现能源基础设施和终端用户的双向通信和智能调控、能源设施利用的最大化。

（四）强化宣传引导。各县、区人民政府（管委会）、各相关单位要充分利用网络、报纸、电视等媒体，并通过开展进社区、进企业等宣传活动，提高社会各界对清洁能源保障能力提升、煤炭消费总量削减工作重要性的认知，营造良好社会氛围。

附件：1. 全市天然气输配系统建设计划

2. 全市加气站建设计划

3. 全市110kV及以上变电站新建、扩建计划

4. 全市集中供热设施现状及建设计划

5. 全市10-35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉整治项目清单

6. 全市居民“煤改气”、“煤改电”任务清单

7. 海州区“无煤区”建设范围示意图

8. 连云区“无煤区”建设范围示意图

9. 市开发区“无煤区”建设范围示意图

附件1

全市天然气输配系统建设规划

| 序号 | 设施 | 站点名称 | 区域 | 设计规模（万Nm³/h) | 占地（公顷） | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门站 | 中俄东线新坝门站 | 新坝镇 | 12 | 0.8 | 800 | 新建 |
| 2 |  | 建设青湖接收门站 | 青湖镇 | 2.3 | 0.3 | 4000 | 新建 |
| 3 |  | 青宁支线岗埠门站 | 岗埠农场 | 12 | 0.8 | 800 | 新建 |
| 4 | 储配站 | 徐圩LNG储配站 | 徐圩 | 1500 | 30 | 15000 | 新建 |
| 5 |  | 墩尚LNG储配站 | 赣榆墩尚镇 | 1000 | 38 | 20000 | 新建 |
| 6 | 调压站 | 2#高中压调压站 | 赣榆墩尚镇 | 5.0 | 38 | 2500 | 新建（与LNG储配站合建） |
| 7 |  | 4#高中压调压站 | 海州区 | 3.0 | 2 | 800 | 新建 |
| 8 |  | 5#高中压调压站 | 宁海街道 | 5.0 | 2 | 800 | 新建 |
| 9 |  | 6#高中压调压站 | 徐圩新区 | 5.0 | 30 | 800 | 新建（与LNG储配站合建） |
| 10 |  | 规划7#高中压调压站 | 徐圩新区 | 2.0 | 2 | 800 | 新建 |
| 11 |  | 规划8#高中压调压站 | 赣榆区 | 2.0 | 3 | 500 | 新建 |
| 12 |  | 规划柘汪高中压调压站 | 柘汪镇 | 2.0 | 3 | 1000 | 新建 |
| 13 |  | 规划城头高中压调压站 | 城头镇 | 2.0 | 3 | 1600 | 新建 |
| 14 |  | 规划建设山左中调压站 | 山左口乡 | 0.4 | 0.3 | 900 | 新建 |

附件2

全市加气站建设计划

| 县区 | 现有加气站个数 | 2020年计划新建加气站个数 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市区（不含赣榆） | 10 | 8 | 4800 |
| 赣榆区 | 9 | 2 | 1200 |
| 东海县 | 5 | 5 | 1200 |
| 灌云县 | 1 | 1 | 1300 |
| 灌南县 | 3 | 0 | 0 |

附件3

全市110kV及以上变电站新建、扩建计划

| 变电站名称 | 规模 | 建设性质 | 地区 | 工程规模 | 总投资（万元） | 投产年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连云港变 | 1000千伏 | 新建 | 市区 | 待定 | 待定 | / |
| 艾塘变 | 500千伏 | 扩建 | 市区 | 1000MVA扩建至2000MVA | 4366 | 2018 |
| 花果山变 |  | 新建 | 市区 | 新建2000MVA | 34983 | 2020 |
| 南区变 | 220千伏 | 新建 | 市区 | 新建240MVA | 12739 | 2018 |
| 竹墩变 |  | 扩建 | 市区 | 180MVA扩建至360MVA | 1612 | 2018 |
| 茅口变 |  | 改造 | 市区 | 300MVA扩建至360MVA | 13654 | 2019 |
| 瀛洲变 |  | 新建 | 市区 | 180MVA | 16149 | 2018 |
| 当路变 |  | 扩建 | 市区 | 180MVA扩建至360MVA | 3110 | 2018 |
| 古槐变 |  | 新建 | 市区 | 180MVA | 17720 | 2019 |
| 堆港变 |  | 扩建 | 市区 | 180MVA扩建至360MVA | 1733 | 2018 |
| 田楼变 |  | 新建 | 灌南 | 180MVA | 20710 | 2019 |
| 陈墩变 |  | 扩建 | 市区 | 180MVA扩建至360MVA | 1533 | 2018 |
| 申城变 |  | 改造 | 市区 | 300MVA扩建至360MVA | 6618 | 2020 |
| 邓庄变 |  | 扩建 | 市区 | 300MVA扩建至360MVA | 954 | 2020 |
| 沙湾变 | 110千伏 | 扩建 | 市区 | 31.5MVA扩建至63MVA | 4272 | 2018 |
| 大圈变 |  | 扩建 | 灌云 | 100MVA扩建至130 | 799 | 2018 |
| 浦南变 |  | 新建 | 市区 | 100MVA | 4939 | 2019 |
| 大浦变 |  | 新建 | 市区 | 100MVA | 4747 | 2018 |
| 穆圩变 |  | 新建 | 灌云 | 100MVA | 5556 | 2018 |
| 张湾变 |  | 新建 | 东海 | 63MVA | 5551 | 2019 |
| 程圩变 |  | 改造 | 市区 | 31.5MVA扩建至50MVA | 320 | 2018 |
| 汤沟变 |  | 新建 | 灌南 | 100MVA | 4209 | 2018 |
| 怀仁变 |  | 新建 | 赣榆区 | 100MVA | 7526 | 2018 |
| 王集变 |  | 新建 | 灌云 | 100MVA | 4106 | 2019 |
| 朝阳变 |  | 新建 | 市区 | 100MVA | 7531 | 2019 |
| 花园变 |  | 新建 | 灌南 | 100MVA | 5941 | 2019 |
| 欢墩变 |  | 新建 | 赣榆区 | 100MVA | 4854 | 2018 |
| 海开变 |  | 新建 | 市区 | 100MVA | 5904 | 2019 |
| 张店变 |  | 新建 | 灌南 | 100MVA | 7437 | 2020 |
| 盐西变 |  | 新建 | 灌云 | 100MVA | 5287 | 2020 |
| 小沙变 |  | 新建 | 赣榆区 | 100MVA | 4821 | 2020 |
| 金港变 |  | 扩建 | 市区 | 50MVA扩建至100MVA | 753 | 2018 |
| 西区变 |  | 扩建 | 市区 | 31.5MVA扩建至50MVA | 800 | 2018 |
| 西墅变 |  | 扩建 | 市区 | 80MVA扩建至130MVA | 701 | 2018 |
| 滨河变 |  | 扩建 | 东海 | 100MVA | 1049 | 2018 |
| 安峰变 |  | 扩建 | 东海 | 50MVA扩建至100MVA | 893 | 2019 |
| 下车变 |  | 扩建 | 灌云 | 50MVA扩建至100MVA | 889 | 2019 |
| 东沙变 |  | 扩建 | 赣榆区 | 40MVA扩建至80MVA | 564 | 2019 |
| 新河变 |  | 扩建 | 赣榆区 | 40MVA扩建至100MVA | 1179 | 2019 |
| 公兴变 |  | 扩建 | 灌南 | 31.5MVA扩建至81.5MVA | 804 | 2019 |
| 化工变 |  | 扩建 | 灌南 | 50MVA扩建至100MVA | 680 | 2019 |
| 兴辰变 |  | 扩建 | 东海 | 50MVA扩建至100MVA | 902 | 2019 |
| 圩南变 |  | 新建 | 灌云 | 51.5MVA | 8548 | 2020 |
| 城北变 |  | 扩建 | 市区 | 111.5MVA扩建至130MVA | 362 | 2019 |
| 新安变 |  | 扩建 | 灌南 | 70MVA扩建至100MVA | 447 | 2019 |
| 石梁河变 |  | 新建 | 东海 | 63MVA | 3962 | 2020 |
| 华盖变 |  | 扩建 | 市区 | 94.5MVA扩建至100MVA | 475 | 2019 |
| 前腾变 |  | 扩建 | 赣榆区 | 31.5MVA扩建至63MVA | 727 | 2019 |
| 墩尚变 |  | 扩建 | 赣榆区 | 81.5MVA扩建至100MVA | 261 | 2019 |
| 跃湖变 |  | 新建 | 市区 | 100MVA | 9290 | 2020 |
| 汤庄变 |  | 新建 | 东海 | 100MVA | 8597 | 2020 |
| 临化变 |  | 新建 | 灌云 | 100MVA | 7070 | 2020 |
| 杨罗变 |  | 新建 | 灌南 | 100MVA | 6294 | 2020 |
| 赣榆变 |  | 扩建 | 赣榆区 | 63MVA扩建至100MVA | 1107 | 2020 |

附件4

全市集中供热设施现状及建设计划

| 县区 | 片区 | 集中供热单位 | 现状 | 2018-2020年计划建设规模 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 海州片区 | 江苏国信连云港发电有限公司 | 两台C330/300-16.7/1.0/538/538供热机组装机容量660MW，1.0MPa、350℃低压供热能力为240t/h；3.8MPa、320℃中压供热能力为50t/h，主要用户81个 | 沿蔷薇河西岸建设一条至海州区浦南工业园的蒸汽管道，管径为DN400，全长13公里。途中在东海港源水务处接出一条DN200管道至洪门工业园，长约3公里，年用汽量增加25-30万吨。 | 3000 |
| 市区 | 开发区片区 | 连云港鑫能污泥发电有限公司 | 蒸汽最大供应能力80t/h，其中2.5MPa级30t/h、0.98MPa级50t/h，主要用户为开发区康缘药业等29家企业 | / | / |
| 市区 | 徐圩新区片区 | 连云港虹洋热电有限公司 | 规模为4×440t/h高压煤粉锅炉+3×CB40 级抽背式热电机组，设计供热能力1038t/h，主要用户为虹港石化、斯尔邦石化 | 扩建新增供热能力2549t/h，新建供热管网100km。 | 700000 |
| 市区 | 大浦-宋跳片区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 规模2×130t/h锅炉，额定蒸发量260t/h，在满足自用的同时，为行政中心等17个主要用户供热 | 规模扩大为4×130t/h 循环流化床高温高压锅炉+2×CB15MW+1×CB25MW背压式汽轮发电机组 | 47400 |
| 市区 | 板桥工业园片区 | 丰益高分子材料（连云港）有限公司 | 规模2×130t/h锅炉，额定蒸发量260t/h，主要满足企业自身用热需求 | 规模扩大为2×130t/h+1×240t/h+2×CB25MW 抽背供热机组 | 7000 |
| 市区 | 碱厂片区 | 连云港碱业有限公司 | 规模4×150t/h 锅炉+1×B6MW 背压式+1×C12MW 抽凝式汽轮机组，主要保障企业自身用热需求 | / | / |
| 赣榆区 | 城区 | 连云港协鑫生物质发电有限公司 | 1×75t/h固定水冷振动炉排秸秆全燃锅炉+2×75t/h循环流化床全燃秸秆锅炉和2×15MW抽凝式汽轮发电机组，年供气10万吨，已建设完成热力管网28803米，为康乐药业等20家企业供热 | / | / |
| 赣榆区 | 柘汪工业区 | 连云港百通宏达热力有限公司 | 成2×45 t/h锅炉及配套设施，最大供热负荷为90t/h，目前已建成北线（2200米）、新海专线（2200米）、南线（4600米）三条供热管网，实现产业区全覆盖 | 新建3×130 t/h高温高压循环流化床锅炉及2×12MW背压发电机组 | 1000 |
| 赣榆区 | 海州湾生物科技园区 | 华电江苏能源有限公司 | 规模2×75t/h燃煤锅 | 建设2台50MW级燃气轮机+2台双压无补燃余热锅炉+1台C22.7MW抽凝式汽轮机+1台B8.8MW背压式汽轮机，配1台应急燃气锅炉及相应辅助设施。 | 77088 |
| 东海县 | 城区 | / | / | 建设2×30MW分布式能源站 | 30000 |
| 灌云县 | 城区 | 光大城乡再生能源(灌云)有限公司 | 1台130t/h高温、高压水冷炉排锅炉+1台30MW可调节抽凝式汽轮发电机组（生物质热电联产）+1×500t/d焚烧线+1×9MW背压式汽轮发电机组 | / | / |
| 灌云县 | 灌云县临港产业区 | 华能灌云热电有限责任公司 | 3×220t/h超高温高压燃煤锅炉、2×25MW背压式汽轮发电机组，最大热负荷368.06t/h，主要用户为园区内100余家化工企业 | / | / |
| 灌南县 | 城区 | / | / | 建设规模为2×75t/h（一备一用）+1×130t/h锅炉+2×CB7.5+1×CB9MW汽轮发电机组 | 43000 |
| 灌南县 | 连云港化工产业园区 | 连云港亚邦热电有限公司 | 3×130t/h高温高压循环流化床锅炉和2×B15MW机组，正常生产运行情况下，2台锅炉负荷250t/h左右，主要用户为园区内88家化工企业 | / | / |

附件5

全市10-35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉整治项目清单

| 序号 | 县区 | 企业名称 | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 整治措施 | 投资额（万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东海县 | 东海县泰和农产品有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 30 | 2018.10 |
| 2 | 东海县 | 连云港大江木业有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 40 | 2018.10 |
| 3 | 东海县 | 东海县金泰化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 40 | 2018.10 |
| 4 | 灌云县 | 连云港宝源化工有限公司 | 10 | 淘汰或清洁能源替代 | 30 | 2018.3 |
| 5 | 灌云县 | 连云港华聚纺织品整理有限公司 | 13.4 | 淘汰或清洁能源替代 | 30 | 2018.10 |
| 6 | 灌云县 | 连云港宁康化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 45 | 2018.10 |
| 7 | 灌云县 | 连云港吉鑫化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 45 | 2018.10 |
| 8 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 45 | 2018.10 |
| 9 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 45 | 2018.10 |
| 10 | 灌云县 | 江苏科伦多食品配料有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 45 | 2018.10 |
| 11 | 灌云县 | 江苏科伦多食品配料有限公司 | 10 | 淘汰或清洁能源替代 | 30 | 2018.3 |
| 12 | 灌云县 | 连云港科铭化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 13 | 灌云县 | 连云港宝诚化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 14 | 灌云县 | 江苏远征化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 15 | 灌云县 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 16 | 灌云县 | 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 17 | 灌云县 | 灌云县小伊造纸厂 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 18 | 灌云县 | 灌云县富源纸业有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 19 | 灌云县 | 灌云金安化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 60 | 2018.10 |
| 20 | 灌云县 | 灌云瀚源热能有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 5 | 2018.10 |
| 21 | 灌云县 | 灌云瀚源热能有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 5 | 2018.10 |
| 22 | 灌南县 | 江苏润普食品科技股份有限公司 | 12 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 23 | 灌南县 | 江苏卡乐化工科技有限公司 | 12 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 24 | 灌南县 | 江苏仁欣化工股份有限公司 | 13.3 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 25 | 灌南县 | 连云港市华通化学有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 26 | 灌南县 | 连云港市华通化学有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 27 | 灌南县 | 连云港纽泰科化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 28 | 灌南县 | 连云港立本农药化工有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 29 | 灌南县 | 连云港聚鑫生物科技有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 300 | 2018.10 |
| 30 | 灌南县 | 江苏耕耘化学有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 31 | 灌南县 | 江苏春绿科技有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 32 | 灌南县 | 灌南新冠酒业有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 33 | 灌南县 | 灌南新冠酒业有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 34 | 灌南县 | 江苏迪安化工有限公司 | 17.1 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 35 | 灌南县 | 江苏裕灌现代农业科技有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 500 | 2018.10 |
| 36 | 灌南县 | 江苏佳麦化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 37 | 灌南县 | 江苏华尔化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 38 | 灌南县 | 江苏华尔化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 39 | 灌南县 | 江苏地浦科技股份有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 40 | 灌南县 | 江苏迪安化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 420 | 2018.10 |
| 41 | 灌南县 | 连云港金长林酒业有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 42 | 赣榆区 | 连云港龙河生物化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 180 | 2018.10 |
| 43 | 赣榆区 | 江苏省磊鑫新型建材有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 150 | 2018.10 |
| 44 | 赣榆区 | 连云港业事板业有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 100 | 2018.10 |
| 45 | 赣榆区 | 连云港龙河生物化工有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 180 | 2018.10 |
| 46 | 赣榆区 | 连云港海宏鱼粉饲料有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 47 | 赣榆区 | 江苏龙河酒业有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 180 | 2018.10 |
| 48 | 赣榆区 | 江苏龙河酒业有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 180 | 2018.10 |
| 49 | 赣榆区 | 江苏安源生物科技有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 210 | 2018.10 |
| 50 | 赣榆区 | 连云港市易达酒业有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 280 | 2018.10 |
| 51 | 赣榆区 | 连云港市易达酒业有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 280 | 2018.10 |
| 52 | 赣榆区 | 江苏新海石化有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 300 | 2018.10 |
| 53 | 赣榆区 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 280 | 2018.10 |
| 54 | 赣榆区 | 江苏东成生物科技集团有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 280 | 2018.10 |
| 55 | 海州区 | 江苏东浦管桩有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 150 | 2018.10 |
| 56 | 海州区 | 连云港东浦纸业有限公司 | 15 | 淘汰或清洁能源替代 | 150 | 2018.10 |
| 57 | 连云区 | 江苏核电有限公司 | 26 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 58 | 连云区 | 江苏核电有限公司 | 26 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 59 | 连云区 | 益海（连云港）粮油工业有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 250 | 2018.10 |
| 60 | 连云区 | 益海（连云港）粮油工业有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 250 | 2018.10 |
| 61 | 开发区 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 62 | 开发区 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 63 | 开发区 | 连云港市黄化制钙有限公司 | 20 | 淘汰或清洁能源替代 | 200 | 2018.10 |
| 64 | 高新区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 250 | 2018.10 |
| 65 | 高新区 | 罗盖特（中国）精细化工有限公司 | 35 | 淘汰或清洁能源替代 | 250 | 2018.10 |

附件6

全市居民“煤改气”、“煤改电”任务清单

| 县区 | 重点地区现有用煤户数 | 2018年改造户数 | 2018年投资（万元） | 2019年改造户数 | 2019年投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海州区 | 636 | 300 | 240 | 336 | 270 |
| 连云区 | 100 | 50 | 40 | 50 | 40 |
| 开发区 | 530 | 330 | 264 | 200 | 160 |
| 赣榆区 | 324 | 200 | 160 | 124 | 99 |
| 东海县 | 410 | 200 | 160 | 210 | 168 |
| 灌云县 | 316 | 200 | 160 | 116 | 93 |
| 灌南县 | 433 | 200 | 160 | 233 | 187 |

附件7

海州区“无煤区”建设范围示意图

附件8

连云区“无煤区”建设范围示意图

附件9

市开发区“无煤区”建设范围示意图